Załącznik nr 2

………………………….			…………………………….dnia………………….

Pieczątka Wykonawcy

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy budynku Szpitala SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

- Opis wymagań określa Program Funkcjonalno- Użytkowy ( PFU) stanowiący załącznik Nr 2a.

- Wykonawca opracuje dokumentację  projektową w 4 etapach,  terminach i wartościach:

  - etap	- Uzgodniona z Zamawiającym Koncepcja programowo-przestrzenna (KPP) budynku, technologii medycznej oraz zagospodarowania terenu z opisem,  w terminie      45 dni od daty podpisania umowy. Wartość I etapu nie może stanowić więcej niż 10 % wartości całego zadania.

  - II etap –Projekt budowlany (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie  niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę), pozwolenie na budowę oraz wszelkich innych wymaganych prawem  uzgodnień w terminie 180 dni od daty podpisania umowy. Wartość II etapu nie może stanowić więcej niż 30 % wartości całego zadania.

  - III etap -Projekt wykonawczy (wykonany we wszystkich branżach w pełnym zakresie), kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, STWiORB oraz inne opracowania niezbędne do realizacji robót i zatwierdzenia dokumentacji w terminie  225 dni od daty podpisania umowy. Wartość III etapu nie może stanowić więcej niż 55 % wartości całego zadania.

  - IV etap - pełnienie nadzoru autorskiego i rejestracja lądowiska w Urzędzie Lotnictwa  Cywilnego w Warszawie. Termin sprawowania nadzoru autorskiego i rejestracji lądowiska ustala się do dnia otrzymania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy zrealizowanego na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej. Wartość IV etapu nie może stanowić więcej niż 5 % wartości całego zadania.

- Przedstawione w dokumentacji projektowej rozwiązania mają być realne, funkcjonalne, efektywne ekonomicznie, winny uwzględniać współczesne wymogi dotyczące  praktyczności stosowanych rozwiązań.

- Dokumentacja projektowa winna uwzględniać wymogi Zamawiającego, dotyczące przeznaczenia pomieszczeń. Na każdym etapie opracowania dokumentacji Wykonawca winien uzgadniać z Zamawiającym istotne elementy mające wpływ na koszty tj. rozwiązania funkcjonalne, architektoniczne, konstrukcyjne i materiałowe, technologiczne, oraz wszystkie niezbędne zestawienia ze szczegółowym opisem, rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem i podaniem wszystkich niezbędnych parametrów  pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, przy założeniu,  że zaproponowane rozwiązania i materiały zapewnią odpowiednią jakość, estetykę i funkcjonalność zgodnie z normą i rozporządzeniami przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.

- Wszystkie zaproponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania na każdym etapie podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przy czym dla Projektu budowlanego zatwierdzenie pisemne należy uzyskać przed złożeniem, w imieniu Zamawiającego, wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wykonawca winien uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje/zgłoszenia administracyjne i uzgodnienia, konieczne dla wykonania całego zadania, we właściwych urzędach oraz pokrycia związanych z tym kosztów.

- Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, odpowiednich upoważnień 
i pełnomocnictw w celu uzyskania niezbędnych opinii, pozwoleń itp.

- Zakres prac projektowych oraz wymagania Zamawiającego w stosunku do  przedmiotu zamówienia określa PFU.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonywania dokumentacji projektowej na każdym etapie realizacji. Wykonawcy wówczas będzie przysługiwała wynagrodzenie za faktycznie wykonany zakres prac.

- Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu na realizację robót budowlanych w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r.Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2019r. poz.1843);dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń powinna być wykonana zgodnie z art.29 i 30 ustawy Pzp tj:

  - przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymaganiai okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty;

  - przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję;

  - przedmiotu zamówienia  nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów  lub pochodzenia, źródła  lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że  jest  to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówieni                         i Zamawiający  nie można opisać  przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą  wyrazy „lub równoważny”; Wykonawca zobowiązany jest precyzyjnie  określić, co należy rozumieć pod określeniem równoważności, celem umożliwienia Zamawiającemu porównania w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót, przedstawionych elementów równoważnych;

  - w przypadku, gdy wykonawca zawrze w dokumentacji projektowej odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, wówczas jest obowiązany wskazać w dokumentacji, że dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych oraz zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej równoważności;

- Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany w okresie 3 lat od przekazania dokumentacji projektowej, na żądanie Zamawiającego ( nie częściej niż co 6 miesięcy) do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego , bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- W chwili rozpoczęcia realizacji projektu( ogłoszenia postepowania przetargowego                    o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia odpowiedzi pisemnej na ewentualne zapytania w terminie  nie dłuższym niż 2 dni robocze, licząc od dnia przekazania zapytania przez Zamawiającego.

W przypadku, gdy odpowiedź na zapytanie powodować będzie konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca wprowadzi te zmiany w terminie nieprzekraczającym 4dni,uwzględniającje w kosztorysie inwestorskim oraz przedmiarach robót ( również w wersji elektronicznej).

- W przypadku wątpliwości Zamawiającego dotyczących treści ofert złożonych 
w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowalnych w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnej konsultacji i udzielania stosownych wyjaśnień.

- Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany będzie do stałego nadzoru autorskiego ( nie mniej niż jeden raz w miesiącu) oraz wizyty projektantów branżystów bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

- W ramach  pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się między innymi do:

  - stałej kontroli jakości robót i ich zgodności z dokumentacją w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych i materiałowych oraz STWiORB;

  - stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności wykonywanych robót budowlanych z Dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej;

  - wyjaśniania Przedstawicielowi Zamawiającego powstałych w toku realizacji Inwestycji wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, poprzez udzielanie mu dodatkowych informacji oraz opracowań i uzupełnianie szczegółów Dokumentacji projektowej;

  - uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzania zmian w stosunku do materiałów, rozwiązań użytkowych i technicznych przewidzianych w Dokumentacji projektowej lub (i) STWiORB, w szczególności zmian zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektorów nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji Inwestycji, przy czym przekazanie rozwiązań może być dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzenie zmian do realizacji wyłącznie po pisemnej zgodzie Zamawiającego; czuwania, aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego Projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;

  - udziału w naradach na żądanie Przedstawiciela Zamawiającego na budowie oraz formułowania wniosków w przedmiocie właściwego wykonania robót;

  - udziału w próbach instalacji i rozruchach, w naradach i komisjach technicznych, 
w odbiorach technicznych i częściowych odbiorach elementów Etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz w odbiorach końcowych i przekazaniu Obiektu do użytkowania.

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego jest teren budowy Obiektu, siedziba Zamawiającego.

- Dokumentację projektową należy sporządzić w wersji papierowej ( w ilości egzemplarzy   określonych w PFU ) oraz w elektronicznej  (w ilości egzemplarzy określonych  w PFU) w postaci plików PDF( w tym skan podpisanego przez autora opracowania),DWG,JPG. Wszystkie pliki dotyczące dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej należy przekazać  na jednym nośniku optycznym CD lub DVD.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji projektowej  będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony.

- Z dniem wydania dokumentacji stanowi ona własność Zamawiającego a  majątkowe prawa autorskie do opracowania przechodzą na Zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia.

..................................................

pieczątka imienna i podpis  osoby/osób 
                                      uprawnionych